## Planilha1
DATA | Horas | Projeto | ATIVIDADES
2017-03-20 | 5 | Manutenção AUTM | Instalação e Configuração de ferrramentas para desenvolvimento
2017-03-21 | 5 | Manutenção Laboratório | Problema: Não está sendo exibido PIE para o lançamento dos ensaios de soldagem da REDE. Solução: Foi verificado que o PIE não estava sendo exibido porque os ensaios estavam se a fase de Entrada de CP.
2017-03-21 | 4 | Manutenção Laboratório | Problema: Usuário informou que não realizou os ensaios exibidos em seu Login. Solução: Foi identificado que os ensaios foram lançados com o Login do usuário sem nenhuma ação automática do sistema.
2017-03-22 | 3 | Registro manual de Ensaio | Análise e orçamento para o projeto Registro Manual de Ensaio
2017-03-22 | 4 | Configuração Servidor Lab | Levantamento de necessidades para finalizar a configuração do novo servidor do Laboratório.
2017-03-22 | 1.5 | Manutenção AUTM | Restruturação de pastas do projeto MESLAB no SVN para uma estrutura mais simples devido a vários problemas de referência de dll's.
2017-03-23 | 5 | Manutenção Laboratório | Problema: Problemas de espaço em disco no servidor n3lab. Verificar o que pode ser feito para liberar espaço. Solução: Foi aplicado Shrink na base de dados MESLAB devido seu arquivo de log estar ocupando 153 GB.
2017-03-23 | 4 | Registro manual de Ensaio | Projeto: Registro manual de Ensaio
2017-03-24 | 9 | Registro manual de Ensaio | Projeto: Registro manual de Ensaio
2017-03-27 | 9 | Registro manual de Ensaio | Projeto: Registro manual de Ensaio
2017-04-03 | 9 | Manutenção eQuality | Sistema eQuality não está exibindo a quantidade correta de peças processadas na fábrica de conectores. Foi identificado que essas peças foram enviadas do nível 2 para o SRQ porém o mesmo não está devolvendo a quantidade correta devido ao cruzamento de peças processadas com peças inspecionadas. TI está verificando o que está ocorrendo.
2017-04-04 | 9 | Manutenção eQuality | Reenvio dos dados de inspeções de Janeiro, Fevereiro e Março ao SRQ.
2017-04-05 | 9 | Manutenção eQuality | Acerto no serviço em envio de defeitos, inspeções e processos para o SRQ e reenvio dos dados dos meses anteriores.
2017-04-06 | 9 | Registro Manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-04-07 | 9 | Registro Manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-04-10 | 7 | Manutenção eQuality | Reprocessamento dos dados de Janeiro, Fevereiro e Março da Fábrica 6.
2017-04-10 | 2 | Manutenção eQuality | Extração da lista de Estações contidas na base de dados.
2017-04-11 | 9 | Manutenção eQuality | Análise do código fonte da interface que realiza a baixa do SRQ para o eQuality. Após a análise foram realizadas os procedimentos necessários para realizar a baixas dos dados.
2017-04-12 | 5 | Manutenção eQuality | Reprocessamentos dos meses de Agosto e Outubro da Fábrica 1 e Setembro, Novembro e Dezembro da Fábrica 4.
2017-04-12 | 4 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-04-13 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-04-18 | 9 | Configuração Servidor Lab | Configuração do Banco de Dados MESLAB
2017-04-19 | 9.95 | Configuração Servidor Lab | Configuração do Banco de Dados MESLAB / Testes de interface com SRQ
2017-04-20 | 9 | Configuração Servidor Lab | Configuração das Aplicações Web e Serviços
2017-04-24 | 9 | Configuração Servidor Lab | Migração do banco de dados MESLAB para o novo servidor CFBAUTOLAB.
2017-04-25 | 9 | Configuração Servidor Lab | Acompanhamento da migração do Banco de Dados e testes das páginas da aplicação web no novo servidor CFBAUTOLAB.
2017-04-26 | 9 | Configuração Servidor Lab | Configuração da página que realiza interface com o SRQ no novo servidor CFBAUTOLAB.
2017-04-27 | 8.79 | Configuração Servidor Lab | Configuração dos equipamentos do laboratório para exportação de arquivos ao novo servidor e copia dos arquivos antigos gerados pelos equipamentos para o novo servidor.
2017-04-28 | 9 | Configuração Servidor Lab | Migração dos relatórios do servidor antigo para o novo servidor.
2017-05-02 | 9 | Manutenção eQuality | Verificação de problemas com a baixa de inspeçoes do SRQ para eQuality.
2017-05-03 | 6 | Manutenção eQuality | Verificação de problemas com a baixa de inspeçoes do SRQ para eQuality.
2017-05-03 | 3 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-05-04 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-05-05 | 9 | Registro Manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-05-08 | 9 | Registro Manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-05-09 | 9 | Registro Manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-10 | 9 | Registro Manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-11 | 9 | Registro Manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-12 | 9 | Registro Manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-15 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-05-16 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-05-17 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-05-18 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de configuração de ensaios para emissão do registro manual de ensaios.
2017-05-19 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-22 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-23 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-24 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-25 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-26 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-29 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-30 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-05-31 | 9 | Manutenção Equality | Divergências entre eQUality e SRQ
2017-06-01 | 5 | Manutenção Equality | Divergências entre eQUality e SRQ
2017-06-01 | 4 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-06-02 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-06-03 | 8.18 | Manutenção AUS F4 | Restauração do banco de dados do AUS
2017-06-05 | 12.49 | Manutenção AUS F4 | Restauração do banco de dados do AUS
2017-06-06 | 11.31 | Manutenção AUS F4 | Correção de problemas de interface com SRQ
2017-06-07 | 9 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-06-08 | 5 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-06-08 | 4 | Manutenção Equality | Divergências entre eQUality e SRQ
2017-06-09 | 8.88 | Registro manual de Ensaio | Desenvolvimento da tela de registro de ensaios.
2017-06-12 | 9 | Manutenção Equality | Divergências entre eQUality e SRQ
2017-06-13 | 9 | Manutenção Equality | Divergências entre eQUality e SRQ
2017-06-14 | 4.9 | Manutenção Equality | Divergências entre eQUality e SRQ
2017-06-14 | 4.5 | Overnight | Desenvolvimento da página de histórico de Overnight das Máquinas de Soldas internas
2017-06-19 | 8.85 | Overnight | Desenvolvimento da página de histórico de Overnight das Máquinas de Soldas internas
2017-06-20 | 9 | Overnight | Desenvolvimento da página de histórico de Overnight das Máquinas de Soldas internas
2017-06-21 | 9 | Overnight | Desenvolvimento da página de histórico de Overnight das Máquinas de Soldas internas
2017-06-22 | 9 | Overnight | Desenvolvimento da página de histórico de Overnight das Máquinas de Soldas internas
2017-06-23 | 9 | Presets Conectores | Melhoria na página de gerenciamento de presets de conectores
2017-06-26 | 9 | Presets Conectores | Melhoria na página de gerenciamento de presets de conectores
2017-06-27 | 9 | Presets Conectores | Melhoria na página de gerenciamento de presets de conectores
2017-06-28 | 3 | Manutenção Equality | Divergências entre eQUality e SRQ
2017-06-28 | 6.57 | Presets Conectores | Melhoria na página de gerenciamento de presets de conectores
2017-06-29 | 5 | Manutenção Equality | Divergências entre eQUality e SRQ
2017-06-29 | 4 | Presets Conectores | Melhoria na página de gerenciamento de presets de conectores
2017-06-30 | 9 | Presets Conectores | Alteração na aplicação de presets de N2 para atender a novas regras geradas pela página de presets N3.
2017-07-03 | 9.47 | Presets Conectores | Alteração na aplicação de presets de N2 para atender a novas regras geradas pela página de presets N3.
2017-07-04 | 6 | Presets Conectores | Alteração na aplicação de presets de N2 para atender a novas regras geradas pela página de presets N3.
2017-07-04 | 3 | Overnight | Ajustes nas legendas, cores e cálculo %.
2017-07-05 | 9 | Overnight | Alterar página para exibir os tubos somente se a soma dos comprimentos for maior igual a 11 metros e retirar os tubos da lista somente se a soma dos comprimentos for maior igual a 11 metros.
2017-07-05 | 0.65 | Laboratório | Publicação das novas funcionalidades de registro de ensaios em ambiente de produção.
2017-07-06 | 9 | Overnight | Desenvolvimento da página de controle de tubos entre soldas.
2017-07-07 | 9 | Overnight | Desenvolvimento da página de relatório de tubos entre soldas.
2017-07-07 | 2.24 | Laboratório | Análise de problemas com o envio de dados ao MTC para os ensaios de TT e LT.
2017-07-10 | 6 | Overnight | Desenvolvimento da página de relatório de tubos entre soldas.
2017-07-10 | 3 | Laboratório | Análise de problemas com o envio de dados ao MTC para os ensaios de TT e LT.
2017-07-11 | 9 | Overnight | Desenvolvimento da página de relatório de tubos entre soldas.
2017-07-11 | 2.4 | Manutenção F4 | Acerto na aplicação de configuração de variáveis de Presets.
2017-07-12 | 7 | Overnight | Desenvolvimento da página de relatório de tubos entre soldas.
2017-07-12 | 3.88 | Manutenção F4 | Acerto de Raqs, análise de problemas de N2 com PO e Seladora.
2017-07-13 | 8 | Overnight | Desenvolvimento da página de relatório de tubos entre soldas.
2017-07-13 | 3.38 | Manutenção F4 | Acerto de problemas de N2 na PO.
2017-07-14 | 8 | Overnight | Desenvolvimento da página de relatório de tubos entre soldas.
2017-07-14 | 3.03 | Manutenção F6 | Acerto nos presets de conectores.
2017-07-17 | 2.5 | Manutenção F6 | Acerto nos presets de conectores.
2017-07-17 | 7.8 | Interface SAP | Melhoria na interface com SAP.
2017-07-18 | 4.8 | Interface SAP | Melhoria na interface com SAP.
2017-07-19 | 9.95 | Interface SAP | Melhoria na interface com SAP.
2017-07-20 | 10.32 | Interface SAP | Melhoria na interface com SAP.
2017-07-21 | 10.32 | Interface SAP | Melhoria na interface com SAP.
2017-07-24 | 9 | Interface SAP | Melhoria na interface com SAP.
2017-07-25 | 9 | Interface SAP | Melhoria na interface com SAP.
2017-07-26 | 9 | Interface SAP | Melhoria na interface com SAP.
2017-07-27 | 6 | Manutenção F4 | Validação de Login SRQ - Acrescentada rotina para validar se usuário existe e está bloqueado ou não no SRQ nas pocedures de Liberação de Posto.
2017-07-27 | 3 | Manutenção F4 | Criação de procedure para TI absorver os dados de consumíveis das EPS's.
2017-07-28 | 9 | Interface SAP | Criação de página N3 para configuração de equipamentos e interrupções a serem enviadas ao SAP pelo serviço de Interface.
2017-07-31 | 9 | Manutenção F4 | Problemas com Manufacturing Schedule - Acerto de Procedure
2017-08-01 | 9 | Interface SAP | Publicação da aplicação WEB em ambiente de produção
2017-08-02 | 8.95 | eQuality | Análise de defeitos que não subiram para o SRQ
2017-08-03 | 9 | eQuality | Análise de problemas de divergência com os valores de quantidade e budget
2017-08-04 | 2.85 | Manutenção F4 | Problemas ao baixar rota do SRQ devido o campo sequência estar vindo nulo para um dos equipamentos.
2017-08-04 | 2 | Manutenção F4 | Levantamento e análise de estimativa de horas para desenvolvimento do projeto GPM.
2017-08-04 | 3 | eQuality | Análise de problemas de divergência com os valores de quantidade e budget
2017-08-05 | 1.28 | Manutenção F4 | Problemas de baixa de programação da obra no Manufacturing Schedule
2017-08-05 | 1 | Manutenção F4 | Problemas com baixa de tubos do SRQ
2017-08-05 | 1 | Manutenção F6 | Problemas ao carregar peça na balança de conectores
2017-08-07 | 9 | eQuality | Análise de problemas de divergência com os valores de quantidade e budget
2017-08-08 | 5.14 | eQuality | Análise e acerto de problemas de divergência com os valores de quantidade e budget
2017-08-08 | 2 | Manutenção F4 | Cadastro de usuários no QNX da Balança
2017-08-08 | 1.83 | Manutenção F4 | Problemas de interface entre QNX e SRQ. Problema ocorreu devido tubo anterior não ter recebido sinal do PLC para fim de processo.
2017-08-09 | 3 | Manutenção F4 | Problemas com QNX do Lixamento.
2017-08-09 | 3 | Manutenção F4 | Problemas com QNX da Solda Externa B
2017-08-09 | 3 | Manutenção F4 | Cadastro de usuários no QNX das Soldas
2017-08-10 | 2 | Manutenção F4 | Problemas com QNX da Solda Externa C. Não está exibindo o gráfico de curva no momento da solda, foi necessário reiniciar o cliente porque o processo releva_inicia_solda não havia iniciado.
2017-08-10 | 7 | Manutenção F4 | Alterar tempo entre soldas para 1.5 na página de Controle entre soldas. Foi necessário alteração da aplicação devido a necessidade de criar um novo parâmetro para não afetar a página de Overnight visto que o parâmetro atual era utilizado para as duas páginas.
2017-08-11 | 9 | eQuality | Análise e acerto de problemas de divergência com os valores de quantidade e budget
2017-08-14 | 9 | eQuality | Análise e acerto de problemas de divergência com os valores de quantidade e budget
2017-08-15 | 6 | Melhoria Conectores | Acrescentar opção de digitar o numero do tubo de terceiro e exibir o número Confab e vise versa.
2017-08-15 | 3 | Manutenção F4 | Problemas com comunicação entre QNX e PLC no TH.
2017-08-16 | 8.91 | Melhoria Conectores | Acrescentar opção de digitar o numero do tubo de terceiro e exibir o número Confab e vise versa.
2017-08-17 | 9 | Melhoria Conectores | Acrescentar opção de digitar o numero do tubo de terceiro e exibir o número Confab e vise versa.
2017-08-18 | 9 | eQuality | Acrescentar o campo Line as páginas de indicadores de todas as fábricas.
2017-08-19 | 6.5 | eQuality | Acrescentar o campo Line as páginas de indicadores de todas as fábricas.
2017-08-21 | 2 | Manutenção Conectores | VDI está exibindo duas inspeções com Hexágonos iguais. Foi identificando que essa informação estava incorreta no PIE.
2017-08-21 | 7 | eQuality | Acrescentar o campo Line as páginas de indicadores de todas as fábricas.
2017-08-22 | 9 | eQuality | Reprocessamento de Budget
2017-08-23 | 3 | Manutenção F4 | eDifa não traz todos os responsáveis que lançam as ações. Foi necessário alterar a procedure que realiza esse retorno.
2017-08-23 | 1 | Manutenção F4 | QNX do lixamento não está respondendo. Foi necessário reiniciar o cliente.
2017-08-23 | 5 | Manutenção F6 | Algumas interrupções dos Tornos não estão subindo para o TFC. Foi necessário atualização manual no TFC
2017-08-24 | 2.5 | Manutenção F6 | Verificação de problemas com peça com tempo de processo e handling acima. Foi reportado ao Shift Lider via e-mail os eventos.
2017-08-24 | 2.54 | Manutenção F6 | Verificar como é feito o controle de frequência do VDI. Foi reportado ao Shift Lider via e-mail a análise feita.
2017-08-25 | 2.5 | Manutenção F4 | QNX do TH fica solicitando a todos instante dar OK na interrupção. O problema estava no PLC.
2017-08-25 | 6.74 | Manutenção F4 | Acrecentada melhoria na aplicação web e serviço de envio de notas M2 ao SAP. Foi acrescentada opção de habilitar ou não o envio de notas ao SAP por equipamento.
2017-08-25 | 3 | Manutenção F6 | Acerto do tempo de Handling e processo de uma peça de conectores.
2017-08-26 | 3.5 | Manutenção F4 | Atendimento Ultrasson 1, Balança e Mesa 2 devido problemas com interface com SRQ.
2017-08-26 | 2.57 | Manutenção F6 | As inspeções do VDI de conectores não estão sendo visualizadas. As inspeções não estavam sendo visualizadas devido o PIE utilizado não estar publicado.
2017-08-28 | 3 | Manutenção F6 | Fechar VDI e zerar tag do mesmo na inspeção da Cridan I.
2017-08-28 | 5.13 | Manutenção F4 | Chapa não aparece na entrada da Prensa U. Chapa entava em outro posto, foi necessário mover a chapa para a ponte e posteriormente para a Entrada da prensa U
2017-08-29 | 9 | Projeto GMP | Análise das aplicações e banco de dados existentes
2017-08-30 | 9 | Projeto GMP | Análise das aplicações e banco de dados existentes
2017-08-31 | 9 | Projeto GMP | Análise das aplicações e banco de dados existentes
2017-09-01 | 3 | eQuality | Reprocessamento de Budget e dados dos meses de Julho e Agosto de 2017
2017-09-01 | 6 | Projeto GMP | Definição de Layout
2017-09-04 | 9 | Projeto GMP | Definição de Layout
2017-09-05 | 1 | Manutenção F4 | Configuração de atalhos e acessos ao QNX na balança
2017-09-05 | 1 | eQuality | Suporte para TI devido problemas com integração no MTC
2017-09-05 | 7 | Projeto GMP | Criação da árvore de plantas / equipamentos
2017-09-06 | 5 | Projeto GMP | Criação da árvore de plantas / equipamentos
2017-09-06 | 4 | eQuality | Reunião com TI referente a comparação das divergências que estão ocorrendo.
2017-09-11 | 5 | eQuality | Alteração no serviço de Download de dados do SRQ para continuar o reprocessamento de dados após o fechamento do mês até que a data limite seja atingida ou id da foto seja gerado.
2017-09-11 | 4 | eQuality | Acrescentado novo filtro de datas (ScaleDeliveryShiftDate) nas páginas do @Quality Web para as fábricas 4 e 1
2017-09-12 | 5 | eQuality | Alteração no serviço de Download de dados do SRQ para continuar o reprocessamento de dados após o fechamento do mês até que a data limite seja atingida ou id da foto seja gerado.
2017-09-12 | 4 | Projeto GMP | Definição de Layout
2017-09-13 | 8 | Projeto GMP | Definição de Layout
2017-09-13 | 1 | Manutenção F6 | Problemas com acesso a pasta de arquivos gerados pelo SpinArm para upload na aplicação de VDI
2017-09-14 | 5 | Manutenção F4 | Problemas com troca de Obra
2017-09-14 | 4 | Projeto GMP | Definição de Layout
2017-09-15 | 6 | Projeto GMP | Configuração da árvore de equipamentos
2017-09-15 | 3 | eQuality | Reprocessamentos dos dados do mês de Agosto/2017 e análise dos mesmo em comparação aos dados do SRQ.
2017-09-18 | 7 | Projeto GMP | Configuração da árvore de equipamentos
2017-09-18 | 2 | eQuality | Reprocessamentos dos dados do mês de Agosto/2017 e análise dos mesmo em comparação aos dados do SRQ.
2017-09-19 | 7 | Projeto GMP | Configuração da árvore de equipamentos
2017-09-19 | 2 | eQuality | Reprocessamentos dos dados do mês de Julho e Agosto de 2017 das fábricas 1 e 4.
2017-09-20 | 9 | Projeto GMP | Configuração da árvore de equipamentos
2017-09-21 | 9 | Projeto GMP | Configuração da árvore de equipamentos
2017-09-22 | 9 | Projeto GMP | Configuração da árvore de equipamentos
2017-09-25 | 9 | Projeto GMP | Persistência da configuração da ávore de equipamentos no banco de dados.
2017-09-26 | 9 | Projeto GMP | Persistência da configuração da ávore de equipamentos no banco de dados.
2017-09-27 | 6.5 | Projeto GMP | Persistência da configuração da ávore de equipamentos no banco de dados e Criação da página de lançamento de medições.
2017-09-27 | 1 | Fábrica 6 | Problemas com inspeção na Particula Magnética. Foi necessário sair com a peça e entrar com ela novamente para que a inspeção fosse feita com sucesso.
2017-09-27 | 1.5 | Laboratório | Problemas com ensaio de Charpy. As propriedades filhas de Largura do CP estavam sem regras de validação, usuário teve que acertar as propriedades no SRQ.
2017-09-28 | 5 | Projeto GMP | Criação da página de lançamento de medições.
2017-09-28 | 2 | Laboratório | Problemas com falta de propriedade do ensaio Revestimento Impacto no momento de integração com o SRQ. As propriedades filhas da propriedade Temperatura de teste estavam sem regras de validação, usuário teve que acertar as propriedades no SRQ e será necessário revisar o PIE no SRQ já que as propriedade de validação também não forma baixadas para a tabela de PIE's do SIA.
2017-09-28 | 2 | Fábrica 6 | Melhoria na tela de Manual Input de Conectores devido ao digitar o numero de terceiro aparecer tubo não desejado. O problema ocorre devido o SRQ retornar mais de um tubo para o número de terceiro pesquisado. Dênis enviou consulta com os parâmetros necessários para que essa duplicação de informações não ocorra.
2017-09-29 | 2 | Fábrica 6 | Melhoria na tela de Manual Input de Conectores devido problemas com consulta de tubos de terceiros e atualização em ambiente de produção.
2017-09-29 | 1 | Projeto GMP | Reunião de andamento do projeto.
2017-09-29 | 6 | Projeto GMP | Melhoria na página de configuração da ávore de equipamentos conforme solicitado em reunião.
2017-10-01 | 2.42 | Fábrica 4 | Acompanhamento de início de produção.
2017-10-02 | 1 | Laboratório | Última revisão do PIE P-000010/17 não está aparecendo no SIA. Foi necessário baixar o PIE manualmente.
2017-10-02 | 1 | eQuality | Alterar o serviço para parar de enviar e-mail dos Critérios de Processos pendentes.
2017-10-02 | 7.38 | Projeto Manutenção | Acrescentar filtro de status em Configurações de Plantas e acrescentar flag integrar SAP no formulário de edição e inserção de plantas / equipamentos.
2017-10-03 | 9 | eQuality | Os valores de OCTG % e SLP % se encontram zerados para todos os indicadores. Foi necessário refazer a lógica de fechamento de mês e recebimento de id de foto do SRQ.
2017-10-04 | 6 | Fábrica 4 | Problemas com retorno de defeitos do SRQ. Foi verificado que o problema estava ocorrendo devido alteração realizada por TI.
2017-10-04 | 3 | Projeto Manutenção | Acrescentar filtro de status em Configurações de Plantas e acrescentar flag integrar SAP no formulário de edição e inserção de plantas / equipamentos.
2017-10-05 | 9 | Projeto Manutenção | Acrescentar filtro de status em Configurações de Plantas e acrescentar flag integrar SAP no formulário de edição e inserção de plantas / equipamentos.
2017-10-06 | 9 | Projeto Manutenção | Criação da funcionalidade de realizar backup/restaurar árvore de Plantas / Equipamentos
2017-10-08 | 2.54 | Fábrica 4 | Acompanhamento de início de produção.
2017-10-09 | 9 | eQuality | Estão sendo computados tubos duplicados, verificar e corrigir o problema.
2017-10-10 | 4 | eQuality | Alteração no serviço do eQUality para evitar duplicação de tubos.
2017-10-10 | 5 | Projeto Manutenção | Criação da página de lançamento de laudos.
2017-10-11 | 9 | Projeto Manutenção | Criação da página de lançamento de laudos.
2017-10-16 | 3 | Fábrica 6 | Problemas com o serviço de DownTime.
2017-10-16 | 6 | Projeto Manutenção | Criação da página de consulta de laudos.
2017-10-17 | 9 | Projeto Manutenção | Criação da página de consulta de laudos.
2017-10-18 | 9 | Projeto Manutenção | Criação da página de consulta de Laudos.
2017-10-19 | 9 | Projeto Manutenção | Criação da página de consulta de Laudos.
2017-10-20 | 2 | eQuality | Reprocessamento de dados do mês de agosto para as fábricas 1 e 4.
2017-10-20 | 7 | Projeto Manutenção | Criação da página de consulta de Laudos.
2017-10-22 | 2.59 | Fábrica 4 | Acompanhamento de início de produção.
2017-10-23 | 9 | Projeto Manutenção | Criação da página de edição de laudos
2017-10-24 | 1 | eQUality | Reprocessamento de dados do mês de setembro para a fábrica 4.
2017-10-24 | 8 | Projeto Manutenção | Implementação da funcionalidade de upload de arquivos de laudos.

## Plan1
DATA | TOTAL H | TOTAL H NORMAL | TOTAL H EXTRA
2017-07-03 | 9.47 | 9 | 0.47
2017-07-04 | 9 | 9 | 0
2017-07-05 | 9.65 | 9 | 0.65
2017-07-06 | 9 | 9 | 0
2017-07-07 | 11.24 | 9 | 2.24
2017-07-10 | 9 | 9 | 0
2017-07-11 | 11.4 | 9 | 2.4
2017-07-12 | 10.88 | 9 | 1.88
2017-07-13 | 11.38 | 9 | 2.38
2017-07-14 | 11.03 | 9 | 2.03
2017-07-17 | 10.3 | 9 | 1.3
2017-07-18 | 4.8 | 4.8 | 0
2017-07-19 | 9.95 | 9 | 0.95
2017-07-20 | 10.32 | 9 | 1.32
2017-07-21 | 10.32 | 9 | 1.32
2017-07-24 | 9 | 9 | 0
2017-07-25 | 9 | 9 | 0
2017-07-26 | 9 | 9 | 0
2017-07-27 | 9 | 9 | 0
2017-07-28 | 9 | 9 | 0
2017-07-31 | 9 | 9 | 0